## Checklist dev & test CTTĐT
CHECKLIST CÔNG VIỆC CODE CHỨC NĂNG & KIỂM THỬ – CỔNG TTĐT TỈNH LẠNG SƠN
Đơn vị thực hiện: Viettel Lạng Sơn ¦ Căn cứ: Phụ lục 1 & Phụ lục 2 kèm Công văn VP-TTT
STT | Tên task | Mô tả chức năng | Mưc độ | Đánh giá | Ghi chú
1 | Code hệ thống menu cấp 1 – cấp 2 | Phát triển chức năng quản lý menu theo cấu trúc chuyên mục cấp 1 – cấp 2 đã chuẩn hóa.
2 | Code bố cục Trang chủ theo 18 khối nội dung | Triển khai bố cục Trang chủ theo phương án phân tầng 18 khối nội dung. | Phức tạp | Thời gian tạo và kiểm thử sẽ mất nhiều thời gian do số lượng khối nội dung nhiều
3 | Code giao diện Desktop | Triển khai giao diện phiên bản desktop theo mẫu đã thống nhất.
4 | Code giao diện Mobile | Triển khai giao diện phiên bản mobile, tối ưu hiển thị trên thiết bị di động.
5 | Code module banner & nhận diện địa phương | Chức năng quản lý banner với kích thước đồng bộ; áp dụng bộ nhận diện và màu sắc chủ đạo.
6 | Code thanh tiện ích trên cùng | Ngày giờ, thời tiết Lạng Sơn, liên hệ, thư điện tử, sơ đồ trang, chuyển ngữ VIE/EN, tìm kiếm nhanh.
7 | Cấu hình font chữ hệ thống | Thiết lập font mặc định hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, hiển thị nhất quán trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.
8 | Áp dụng chuẩn cỡ chữ, giãn dòng, khoảng cách | Áp dụng tiêu chuẩn cỡ chữ, giãn dòng, khoảng cách đoạn và khối theo Phụ lục 2; hỗ trợ tăng/giảm cỡ chữ đối với bài viết.
9 | Áp dụng bảng màu chuẩn | Thiết lập bảng màu gồm màu chính, màu phụ, màu cảnh báo, màu nền và màu liên kết; bảo đảm tương phản cao giữa chữ và nền.
10 | Code module xử lý ảnh | Chuẩn hóa tỷ lệ, kích thước ảnh theo Phụ lục 2; có cơ chế tự động sinh nhiều kích thước cho các thiết bị khác nhau; hỗ trợ mô tả thay thế cho ảnh. | Phức tạp | Ngoài chỉnh kích thước ảnh để phù hợp, hệ thống sẽ cần phải tối ưu cách lưu ảnh để đảm bảo hiệu năng load trang.
11 | Code chức năng Paste from Word | Cho phép dán nội dung từ Word giữ đúng cấu trúc trình bày (tiêu đề, đoạn văn, danh sách, bảng biểu, chữ đậm, chữ nghiêng, ảnh minh họa, chú thích) và không sai lệch bố cục. | Phức tạp | Dính sâu vào editor: HTML lỗi từ file Word, giữ format nhưng không phá layout. Kiểm thử trên nhiều thiết bị và các thao tác nhập khác nhau. | Yêu cầu bắt buộc tại Phụ lục 2.
12 | Nâng cấp trình soạn thảo | Bổ sung các chức năng: chọn kiểu đoạn, cỡ chữ, giãn dòng, căn lề, danh sách, bảng, chèn ảnh, chú thích ảnh, gỡ định dạng, hoàn tác, xem trước trên nhiều thiết bị, kiểm tra chính tả cơ bản, cảnh báo khi nội dung không đúng chuẩn. | Phức tạp
13 | Code quy tắc kiểm tra trước khi xuất bản | Kiểm tra bắt buộc trước khi xuất bản: tiêu đề không để trống, ảnh đại diện đúng tỷ lệ, nội dung có phân đoạn hợp lý, ảnh có chú thích và dữ liệu đặc tả đầy đủ.
14 | Xây dựng chỉ mục tìm kiếm toàn văn | Xây dựng chỉ mục tập trung cho tin bài, văn bản, hỏi đáp, tệp PDF/DOC và dữ liệu đặc tả; đồng bộ lại chỉ mục định kỳ. | Phức tạp | Hệ index riêng, đồng bộ định kỳ, tiếng Việt. Đặc biệt là tệp PDF/DOC
15 | Xử lý tiếng Việt có/không dấu & gợi ý từ khóa | Hỗ trợ tìm kiếm có dấu/không dấu, chữ hoa/chữ thường, từ đồng nghĩa phổ biến trong hành chính; gợi ý từ khóa; trang 'không tìm thấy kết quả' kèm gợi ý từ khóa gần đúng, chuyên mục liên quan và kênh hỗ trợ.
16 | Bộ lọc nâng cao & xếp hạng kết quả | Bộ lọc nâng cao theo lĩnh vực, cơ quan, thời gian, loại văn bản, dữ liệu đặc tả; xếp hạng theo mức độ khớp từ khóa, độ mới, loại nội dung; ưu tiên kết quả chính thống, văn bản còn hiệu lực.
17 | Dashboard quản trị tìm kiếm | Ghi log truy vấn tìm kiếm; theo dõi từ khóa phổ biến, kết quả rỗng, truy vấn phổ biến; bảo đảm tuân thủ yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. | Phức tạp | Cần kiến trúc search + vận hành chặt chẽ, không chỉ là tìm kiếm thông thường
18 | Xây dựng kho dữ liệu thống kê | Lưu số liệu theo lĩnh vực, chỉ tiêu, thời gian, địa bàn, đơn vị tính và nguồn dữ liệu; dữ liệu có cấu trúc, có mã chỉ tiêu; có phương thức chia sẻ dữ liệu khi cần. |  |  | Triển khai theo hướng thử nghiệm (Phụ lục 2).
19 | Module nhập & kiểm duyệt dữ liệu | Cho phép nhập thủ công, nhập từ tệp bảng tính hoặc đồng bộ từ hệ thống chuyên ngành; có phân quyền người nhập, người duyệt; ghi lịch sử thay đổi; kiểm tra định dạng và giá trị bất thường.
20 | Module trực quan hóa biểu đồ | Hỗ trợ biểu đồ cột, đường, tròn, miền, bản đồ theo địa bàn và bảng dữ liệu; tương thích di động; có chú giải, đơn vị tính, nguồn số liệu và thời điểm cập nhật.
21 | Bộ lọc & tải xuống dữ liệu thống kê | Lọc theo năm, quý, tháng, huyện/xã, lĩnh vực, nhóm chỉ tiêu; cho phép tải bảng số liệu ở định dạng phổ biến; không công bố dữ liệu thuộc phạm vi hạn chế.
22 | Code Sơ đồ trang tự động cập nhật | Tự động cập nhật khi thêm, sửa hoặc ẩn chuyên mục; phân cấp rõ ràng theo cấu trúc menu; hiển thị thân thiện trên máy tính và thiết bị di động; hỗ trợ công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu; không hiển thị nội dung chưa công khai hoặc thuộc phạm vi hạn chế.
23 | Code các tính năng hỗ trợ khả năng truy cập | Màu chữ tương phản cao, tiêu đề rõ cấp bậc, ảnh có mô tả thay thế, không phụ thuộc hoàn toàn vào màu sắc để truyền đạt thông tin; có bảng số liệu thay thế khi không đọc được biểu đồ.
24 | Chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu để kiểm thử | Xây dựng bộ dữ liệu mẫu để kiểm thử bố cục và các chức năng liên quan. | Thấp | Tốn thời gian nhưng không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp
25 | Kiểm thử chức năng các module | Kiểm thử từng module đã phát triển (menu, giao diện, soạn thảo, tìm kiếm, thống kê, sơ đồ trang, xử lý ảnh…). | Trung bình | Test chỉ cần test theo tài liệu, nhưng số lượng module khá lớn nên khối lượng công việc lớn
26 | Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử luồng nghiệp vụ liên module: soạn thảo – xuất bản – lập chỉ mục – tìm kiếm – hiển thị. | Trung bình cao | Đòi hỏi hiểu luồng nghiệp vụ, dễ phát sinh lỗi đồng bộ dữ liệu
27 | Kiểm thử hiển thị đa thiết bị | Kiểm thử hiển thị trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại; kiểm tra hiển thị trên các trình duyệt phổ biến. | Thấp | Test lặp lại trên nhiều thiết bị, kiểm tra responsive
28 | Kiểm thử chức năng tìm kiếm | Kiểm thử tìm kiếm có/không dấu, hoa/thường, bộ lọc, xếp hạng kết quả, gợi ý từ khóa, trang 'không tìm thấy kết quả'. | Trung bình | Cần bao phủ các Edge case
29 | Kiểm thử mô-đun thống kê & biểu đồ | Kiểm thử nhập dữ liệu, phân quyền, hiển thị biểu đồ, bộ lọc, tải xuống và bảng số liệu thay thế biểu đồ. | Trung bình cao | Cần xác minh tính chính xác của dữ liệu, các quyền được truy cập dữ liệu
30 | Kiểm thử hiệu năng | Đánh giá hiệu năng tải trang và các chức năng chính. | Cao | Phải sử dụng tool test hiệu năng, phải phân tích các chỉ số về server, thời gian phản hồi
31 | Kiểm thử an toàn thông tin | Rà soát an toàn thông tin theo yêu cầu; kiểm tra phân quyền và tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân. | Cao | Phải rà soát lỗ hổng bảo mật(SQL Injection, XSS)
32 | Kiểm thử khả năng truy cập | Kiểm thử các tiêu chí về khả năng truy cập đã áp dụng. | Trung bình | Cần sử dụng các công cụ rà quét (như Lighthouse, WAVE) kết hợp kiểm tra thủ công bằng phần mềm đọc màn hình (Screen Readers)
33 | Kiểm thử nội bộ tổng thể & tổng hợp lỗi | Kiểm thử tổng thể theo yêu cầu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2; ghi nhận, phân loại lỗi và xử lý. | Cao | Cần hiểu rõ và bao quát hệ thống, phân tích nguyên nhân gốc để đánh giá mức độ nghiêm trọng để dev xử lý kịp thời trước khi bàn giao

## Sheet1
Trạng thái | Ghi chú ngắn
1 | Menu cấp 1–2 | Đã có | Portal.Core menu app + seed menu ETP L1→L2. Chưa khóa cứng “chỉ 2 cấp”.
2 | Trang chủ ~18 khối | Một phần | FlowPart + ~13 loại widget ETP (EtpHeroNews, EtpCommonList, …). Layout linh hoạt, không cố định 18 khối theo phụ lục.
3 | Giao diện Desktop | Đã có | Theme Sở + fork THPT/THCS/Tiểu học/Mầm non/GDTX.
4 | Giao diện Mobile | Đã có | Header drawer, CSS responsive, menu overflow.
5 | Banner & nhận diện địa phương | Đã có | Portal.SiteLayout banner layers + palette primary; logo/branding theme.
6 | Thanh tiện ích trên cùng | Một phần | Có: liên hệ, email, tìm kiếm, reading settings, TopUtilityLinks. Thiếu: giờ realtime, sitemap, VIE/EN trên topbar. Thời tiết nằm widget homepage, không phải topbar.
7 | Font hệ thống (VN) | Một phần | Stack Helvetica/Arial/Inter local — phụ thuộc font OS, không có bộ webfont VN riêng.
8 | Cỡ chữ, giãn dòng, khoảng cách | Một phần | Có scale typography + chỉnh cỡ chữ bài (sm/md/lg). Chưa đủ chuẩn phụ lục 2 / chỉnh giãn dòng riêng.
9 | Bảng màu chuẩn | Một phần | Primary + accent + link + contrast modes. Chưa đủ bộ secondary/warning đầy đủ như spec.
10 | Module xử lý ảnh | Một phần | MediaVariantGenerator thumbnail/medium; alt trên một số view. Chưa chuẩn tỉ lệ phụ lục 2 / bắt buộc alt.
11 | Paste from Word | Chưa có | Editor Trumbowyg; không có plugin/handler paste Word.
12 | Nâng cấp trình soạn thảo | Một phần | Format cơ bản, ảnh, list, align. Thiếu: bảng (ETP options), spellcheck, caption tooling, cảnh báo layout, preview đa thiết bị.
13 | Kiểm tra trước khi xuất bản | Gần như chưa | Chỉ validate ngày publish/expiry. Không gate title/ratio ảnh/chú thích/metadata.
14 | Chỉ mục tìm kiếm toàn văn | Một phần | Lucene (Portal.Search) cho tin, VB, FAQ, Hỏi đáp, media CMS… Không index nội dung PDF/DOC.
15 | VN có/không dấu + gợi ý | Một phần | Bỏ dấu chỉ ở admin list; public search chưa accent-insensitive; chưa gợi ý từ khóa; empty state đơn giản.
16 | Bộ lọc nâng cao & xếp hạng | Một phần | Lọc ngày / loại / chuyên mục. Xếp theo PublishedUtc, không ranking relevance/boost VBQPPL.
17 | Dashboard quản trị tìm kiếm | Chưa có | Không log truy vấn / từ khóa phổ biến / zero-result.
18 | Kho dữ liệu thống kê (lĩnh vực, địa bàn, giới tính…) | Chưa có | ThongKe = thống kê CMS (bài viết/lượt xem). TableData = bảng tra cứu/Excel, không phải DW thống kê.
19 | Nhập & kiểm duyệt dữ liệu thống kê | Một phần | TableData: nhập tay, import Excel, quyền. Thiếu workflow duyệt/lịch sử/sync hệ thống chuyên ngành cho miền thống kê.
20 | Trực quan hóa biểu đồ | Một phần | ECharts trong admin ThongKe. Chưa module công khai bar/line/pie/area/bản đồ cho dữ liệu thống kê.
21 | Bộ lọc & tải xuống thống kê | Một phần | Lọc + Excel export cho ThongKe/TableData. Không đúng phạm vi thống kê địa bàn/chỉ tiêu theo spec.
22 | Sitemap tự động cập nhật | Chưa có | Không có OrchardCore.Sitemaps; chỉ có link trỏ /sitemap.xml ở seed.
23 | Khả năng truy cập | Một phần | Contrast cao/thấp, heading/ARIA một phần, alt rải rác. Chưa bảng thay biểu đồ; alt banner thường rỗng.